## Лист1
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за январь 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КЛ-6 кВ | ремонт концевой муфты кабельной вставки 6 кВ на ТП-57 | 14.01.21 г. 10.30 час | 15.01.21 г. 14.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ПС Химмаш | ремонт ячейки МВ-6 кВ яч. 5 КРУМ-6 кВ ПС Химмаш | 19.01.21 г. 10.30 час | 21.01.21 г. 14.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | КЛ-6 кВ | ремонт КЛ-6 кВ от РП "БМС" до ТП-1 Т2 | 25.01.21 г. 09.30 час | 23.01.21 г. 15.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за февраль 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП-168 | ТО и ТР РУ-6кВ | 1.02.21 г. 10.00 час | 2.02.21 г. 12.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП-168 | Ремонт концевой муфты | 4.02.21 г. 10.00 час | 4.02.21 г. 17.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ПС Химмаш | Наладка релейной защиты и автоматики | 8.02.21 г. 11.00 час | 12.02.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
4 | РП-2 Сарапул | Ремонт МВ РП-2 яч. 11 | 17.02.21 г. 11.00 час | 18.02.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за март 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП ГК "Юбилейный" | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 03.03.21 г. 09.00 час | 03.03.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП ГК "Юбилейный" | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 04.03.21 г. 09.00 час | 04.03.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ТП-21 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 08.03.21 г. 09.30 час | 09.03.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
4 | ТП-21 | ТО РУ-0,4 кВ, 1сш, 2сш, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 09.03.21 г. 09.30 час | 10.03.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
5 | РП-2 | ТО РУ-6 кВ | 22.03.21 г. 08.30 час | 25.03.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за апрель 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП-13 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 05.04.21 г. 08.3 час | 06.04.21 г. 16.3 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП-13 | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 12.04.21 г. 09.00 час | 12.03.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ГПП "Химмаш" | ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6, наладка РЗиА | 19.04.21 г. 10.30 час | 27.04.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за май 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГПП "Химмаш" | ремонт цепей управления 2СШ | 03.05.21 г. 09.00 час | 06.05.21 г. 15.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ГПП "Химмаш" | ремонт трансформатора ТДНС-10000/35/6, наладка РЗиА | 10.05.21 г. 10.30 час | 21.05.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за июнь 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП-57 | ремонт разъединителя 6 кВ | 07.06.21 г. 09.00 час | 07.06.21 г. 14.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП-57 | замена разрядника | 08.06.21 г. 09.30 час | 08.06.21 г. 13.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ПС Разинская | Текущий ремонт ОРУ-110 кВ 1 секция | 14.06.19 г. 10.00 час | 24.06.19 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за июль 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС Разинская | Текущий ремонт ОРУ-110 кВ 2 секция | 05.07.19 г. 09.00 час | 16.07.19 г. 15.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ВЛ-0,4 кВ п. Яр | Рассчистка трассы от поросли | 19.07.21 г. 09.30 час | 22.07.21 г. 17.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении,
3 | ВЛ-6 кВ п. Яр | Рассчистка трассы от поросли | 26.07.21 г. 09.30 час | 30.07.21 г. 17.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении,
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за август 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГПП "Химмаш" | ТО РУ-6 кВ 1 сш, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 02.08.21 г. 09.00 час | 13.08.21 г. 15.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ГПП "Химмаш" | ТО РУ-6 кВ 2 сш, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 16.08.21 г. 09.00 час | 26.08.21 г. 15.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2021 г.
№ п/п | Наименование объекта (ВЛ, КЛ, ТП) | Вид ремонта, характер работ | Время и дата ремонта |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Примечание
|  |  | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ТП-168 | ТО и ТР РУ-0,4 кВ | 06.09.21 г. 10.00 час | 06.09.21 г. 12.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП ГК "Юбилейный" | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 08.09.21 г. 09.00 час | 08.09.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ТП-22 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 12.09.21 г. 08.30 час | 13.09.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
4 | ТП-22 | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 14.09.21 г. 09.00 час | 15.09.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
5 | ТП-3 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 19.09.21 г. 08.30 час | 20.09.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
6 | ТП-3 | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 21.09.21 г. 09.00 час | 22.09.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2021 г.
1 | ЦРП-3 Сарапул | ТО РУ-6 кВ 1 сш, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 04.10.21 г. 09.00 час | 07.10.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ЦРП-3 Сарапул | ТО РУ-6 кВ 2 сш, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 11.10.21 г. 09.00 час | 14.10.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ТП-21 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 15.10.21 г. 08.30 час | 17.10.21 г. 16.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
4 | ТП-21 | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 22.10.21 г. 09.00 час | 24.10.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2021 г.
1 | ТП-57 | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 08.11.21 г. 09.00 час | 10.11.21 г. 16,30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
2 | ТП-57 | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 11.11.21 г. 09.30 час | 12.11.21 г. 13.30 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
3 | ТП ХПП | чистка камер трансформаторов, ТО РУ-6 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 16.11.21 г. 09.30 час | 17.11.21 г. 15.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания
4 | ТП-ХПП | ТО РУ-0,4 кВ, проведение замеров, протяжка болтовых соединений | 22.11.21 г. 09.00 час | 23.11.21 г. 16.00 час | Оперативный журнал, журнал проведения ТО и ТР | Без перерыва в электроснабжении, перевод нагрузки на резервный источник питания